## Hoja1
Actividad | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Duración | Responsable
Reunión de planificación | 2024-05-01 | 2024-04-05 | 1 día | Nathalie y Julio
Recopilación de requisitos | 2024-05-02 | 2024-04-08 | 3 días | Nathalie y Julio
Diseño del portal web | 2024-05-05 | 2024-04-14 | 6 días | Julio Cesar
Desarrollo del portal web | 2024-05-11 | 2024-04-24 | 10 días | Julio Cesar
Pruebas y depuración | 2024-05-21 | 2024-04-29 | 5 días | Septiembre
Capacitación del usuario | 2024-05-26 | 2024-05-01 | 2 días | Nathalie y Julio
Implementación del portal | 2024-05-28 | 2024-05-02 | 1 día | Julio Cesar
Evaluación post-implementación | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 1 día | Intructores SENA
|  | total= | 29 dias